## Plantilla Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | JobConnect
ID: | JobC
Gerente del proyecto: | Felipe Urbina
Periodo: | 12/08/2024 - 04/09/2024
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Realizar una junta con el equipo de trabajo para acordar las plataformas que se usaran para el proyecto. | Cerrado | 2024-08-24 | Felipe Urbina | Se realizo con exito la junta y se llego a un acuerdo.
Realizar una junta con el equipo de trabajo para acordar las reglas de negocio para poder obtener un beneficio economico del proyecto. | Cerrado | 2024-08-25 | Felipe Urbina | Se realizo la junta, pero quedan puntos por revisar, por lo cual se realizara una junta con fecha sin definir.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 30%
| A |  | Avance Real | 25%
| V |  | Desviación | 5%
Situación general del proyecto
El proyecto se encuentra un 5% debajo debido a un atraso con respecto a la adaptación del proyecto a un portal mobile y a la adición del sistema de gamificación.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
1. Inicio del proyecto |  | $6.003.000 | $4.802.000 | 86%
2. Planificación |  | $10.005.000 | $6,003,000 | 60% | muestra un avance mucho mayor al esperado.
3. Desarrollo |  | $16.008.000 | $1,920,960 | 12.5%
4. Evaluación |  | $6.003.000 | $0 | 0%
5. Cierre del proyecto |  | $4.002.000 | $0 | 0%
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Se empezaron a terminan los detalles la EDT para poder finalizarlo.
2 | Se comenzo a trabajar en la construccion del mockup de el modulo mobile.
3 | Se revisaron distintas maneras para obtener un beneficio economico, aún más de lo esperado.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Durante el desarrollo, se descubre que algunas funcionalidades o diseños implementados en la versión web no se traducen bien a la versión móvil, lo que afecta la experiencia del usuario. |  | Revisar y ajustar el diseño responsivo y la lógica de la interfaz para garantizar la coherencia entre ambas versiones. Implementar pruebas cruzadas para asegurar que las funcionalidades sean consistentes en todas las plataformas. |  | Jefe de proyecti (TI) | 2024-10-10
2 | La integración de APIs externas necesarias para funciones clave de la página web y la aplicación móvil se retrasa debido a problemas con los proveedores o incompatibilidades técnicas. |  | Establecer un plan de contingencia que incluya el desarrollo de funciones alternativas mientras se resuelven los problemas de integración. Mantener comunicación constante con los proveedores para acelerar la resolución. |  | Jefe de proyecto (TI) | 2024-10-06
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
Jct1 | Se decide cambiar el sistema de comunicación interno de la página web a una integración con WhatsApp para mejorar la accesibilidad y comodidad de los usuarios al permitirles comunicarse directamente a través de una plataforma familiar. | Este cambio implica la implementación de la API de WhatsApp Business, ajustes en la interfaz de usuario para integrar botones o enlaces a WhatsApp, y la necesidad de garantizar la seguridad y privacidad de las comunicaciones mediante la encriptación de datos y el cumplimiento de normativas. | 2024-08-26 | ya se planteo el cambio y se dio una aprobacion por parte del equipo | aun por asignar, pero mas a tardar 15/10/2024 | Jefe de proyecto (TI)
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Revisar los documentos de planificación
2 | Planificar el proceso de desarrollo
3 | Realizar una revisión a la adaptación de la plataforma móvil com la web

## Ejemplo
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Gerente del proyecto: | Erika Estrada
Periodo: | 01/06/2012 - 31/12/2012
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Realizar junta con el representante de la Asociación de Maestros Acreditados para informar aspectos generales de la capacitación. | Cerrado | 2012-12-25 | Especialista en Educación | La junta se realizó con éxito.
Hablar con el proveedor de equipos y muebles para apresurar la fabricación de los mismos. | Cerrado | 2012-12-27 | Especialista en Adquisiciones | El proveedor se comprometió a avanzar más rápido en la fabricación de los equipos.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 40
| A |  | Avance Real | 36
| V |  | Desviación | 4
Situación general del proyecto
El proyecto se encuentra 4% por debajo del avance planificado debido a un atraso en las actividades de fabricación de equipos y muebles del producto 1. 2 "30 escuelas equipadas". Sin embargo se considera que el proyecto avanza de manera adecuada tomando en cuenta que 3 de los 4 componentes se encuentran en óptimas condiciones de tiempo y costo.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
1.2 30 escuelas equipadas. |  | 4850000 | 1455000 | 32% | Retraso considerable en la fabricación de equipos y muebles.
2. Mejora de la calidad de la educación. |  | 2750000 | 1010000 | 38%
3. Apoyo y aceptación del proyecto. |  | 1500000 | 900000 | 45%
4. Gestión del proyecto exitosa |  | 2000000 | 610000 | 33%
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Se empezó a trabajar en la construcción de las áreas verdes de las 30 escuelas.
2 | Ya comenzó la impresión de los paquetes para estudiantes. Hasta la fecha se han producido 1800 de 16500 paquetes.
3 | Se ha completado al 50% la campaña de comunicación impresa para el apoyo y aceptación del proyecto.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Se han presentado bloqueos en las carreteras por parte de la ciudadanía en dos comunidades para reclamar mejores condiciones de vida. La transportación de los materiales se ha visto afectada. |  | Determinar rutas alternas y otros medios de transportación. |  | Especialista en obras civiles /Gerente del proyecto | 2012-12-30
2 | Algunos trabajadores de la construcción se han mostrado inconformes con el trato recibido por parte de los maestros de obra. |  | Hablar con los trabajadores incorformes, con los maestros de obra y definir la estrategia para gestionar el conflicto. |  | Especialista en obras civiles | 2013-01-30
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
1 | Se requiere contratar a otra emisora de radio, ya que de las empresas contratadas, una avisó que cerrará próximamante. | Retraso en la campaña de difusión. | 2012-08-30 | Ya se contrató una empresa que sustituyó a la que cerró. | 2012-09-30 | Especialista en comunicación
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Realizar el informe de impacto ambiental de las obras para el Ministerio de Obras Públicas.
2 | Supervisar la calidad de los paquetes impresos para estudiantes.
3 | Monitorear el avance de la fabricación de equipos y muebles.