## Hoja 1
Sprint 1 | Usuario |  |  | Fecha inicio - fin |  | Sprint 2 | Trabajo |  |  | Fecha inicio - fin |  | Sprint 3 | Reseña y Gamificación |  |  | Fecha inicio - fin |  | Sprint 4 | Usuario Admin |  |  | Fecha inicio - fin
Objetivo del sprint: | Este sprint se enfoca en las funcionalidades clave para la experiencia del usuario en la plataforma, incluyendo registro, perfil, filtros, y visualización de perfiles ajenos. |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-25 | Objetivo del sprint: | Este sprint se enfoca en las funciones relacionadas a trabajos: creación, modificación, eliminación, filtrado, y gestión de postulaciones. |  |  | 2024-09-26 | 2024-10-09 | Objetivo del sprint: | Este sprint se enfoca en las funcionalidades clave para la experiencia del usuario en la plataforma, incluyendo registro, perfil, filtros, y visualización de perfiles ajenos. |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-21 | Objetivo del sprint: | Este sprint abarca las funciones exclusivas de los administradores para moderar la plataforma y mantener un ambiente profesional. |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-26
ID | Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Estimación | Estado | ID | Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Estimación | Estado | ID | Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Estimación | Estado | ID | Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Estimación | Estado
1 | Como usuario, quiero registrarme en la plataforma para crear un perfil. | Implementar formulario de registro. | Sebastián Durán | 8 | completado | 1 | Como usuario, quiero crear un trabajo para contratar trabajadores. | Implementar sistema de creación de trabajos. | Felipe Urbina | 9 | completado | 1 | Como usuario, quiero realizar reseñas sobre los trabajos completados. | Implementar sistema de creación de reseñas. | Sebastián Durán | 5 | completado | 1 | Como administrador, quiero eliminar reseñas que no cumplan con las normas profesionales. | Implementar eliminación de reseñas no adecuadas. | Sebastián Durán | 5 | completado
2 | Como usuario, quiero iniciar sesión en la plataforma para acceder a mi cuenta. | Implementar sistema de login y sesión iniciada. | Sebastián Durán | 9 | completado | 2 | Como usuario, quiero modificar los detalles de un trabajo que creé. | Implementar sistema de edición de trabajos. | Sebastián Durán | 8 | completado | 2 | Como usuario, quiero modificar o eliminar una reseña que he realizado. | Implementar edición y eliminación de reseñas. | Sebastián Durán | 6 | completado | 2 | Como administrador, quiero eliminar trabajos que incumplan con las normas de la plataforma. | Implementar eliminación de trabajos no adecuados. | Sebastián Contreras | 5 | completado
3 | Como usuario, quiero buscar trabajadores mediante filtros avanzados. | Implementar filtros (nombre, habilidades, región, comuna, estrellas). | Felipe Urbina | 10 | completado | 3 | Como usuario, quiero eliminar trabajos que ya no necesito. | Implementar sistema de eliminación de trabajos. | Sebastián Durán | 7 | completado | 3 | Como usuario, quiero agregar archivos multimedia (fotos) a las reseñas. | Implementar funcionalidad de archivos adjuntos en reseñas. | Felipe Urbina | 5 | completado | 3 | Como administrador, quiero eliminar cuentas de usuarios que afecten el ambiente profesional. | Implementar eliminación de usuarios conflictivos. | Felipe Urbina | 6 | completado
4 | Como usuario, quiero editar y personalizar mi perfil para mostrar mi experiencia. | Implementar edición de perfil. | Felipe Urbina | 7 | completado | 4 | Como usuario, quiero filtrar trabajos para encontrar ofertas específicas. | Implementar filtros avanzados para trabajos. | Felipe Urbina | 10 | completado | 4 | Como usuario, quiero que el sistema registre las valoraciones y muestre un promedio en mi perfil. | Implementar sistema de promedios de calificaciones. | Sebastián Contreras | 6 | completado | 4 | Como administrador, quiero realizar pruebas de moderación para garantizar que las herramientas de edición y eliminación funcionan correctamente. | Validar herramientas de moderación. | Felipe Urbina | 6 | completado
5 | Como usuario, quiero visualizar los perfiles de otros trabajadores para evaluar sus habilidades. | Implementar vista de perfiles ajenos. | Sebastián Contreras | 6 | completado | 5 | Como usuario, quiero postularme a un trabajo que cumpla mis intereses. | Implementar sistema de postulaciones. | Sebastián Contreras | 8 | completado | 5 | Como usuario, quiero que los trabajadores con mejores calificaciones se muestren primero en los filtros. | Implementar priorización de trabajadores destacados. | Sebastián Contreras | 7 | completado
6 | Como administrador, quiero realizar pruebas de usabilidad en el registro, filtros y perfiles para asegurar su funcionamiento. | Realizar pruebas de validación y optimización en las funcionalidades relacionadas al usuario. | Felipe Urbina | 5 | completado | 6 | Como empleador, quiero aceptar o rechazar postulantes a mis trabajos. | Implementar sistema de gestión de postulantes. | Sebastián Contreras | 7 | completado | 6 | Como usuario, quiero ver las calificaciones y referencias de otros usuarios para confiar en su experiencia. | Implementar sistema de calificaciones. | Sebastián Contreras | 3 | completado
[6 empty] | 7 | Como empleador, quiero finalizar un trabajo y realizar el pago correspondiente. | Implementar sistema de finalización y pagos. | Felipe Urbina | 9 | completado | 7 | Como administrador, quiero realizar pruebas de calificaciones y priorización para verificar que las reseñas y el promedio se calculen correctamente. | Realizar validaciones de cálculo de promedios y filtros avanzados basados en reseñas. | Felipe Urbina | 5 | completado
[6 empty] | 8 | Como administrador, quiero realizar pruebas de flujo para corroborar que las funciones de trabajos (crear, editar, eliminar) operan sin errores. | Realizar validaciones de creación, edición y eliminación de trabajos. | Sebastián Contreras | 5 | completado
Sprint 5 | Reajuste del Diseño Visual |  |  | Fecha inicio - fin
Objetivo del sprint: | Este sprint busca optimizar el diseño visual de la plataforma, haciéndola más atractiva y funcional. |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-30
ID | Historia de Usuario | Tarea | Responsable | Estimación | Estado
1 | Como usuario, quiero que los colores de la plataforma sean más atractivos. | Mejorar paleta de colores y diseño general. | Sebastián Durán | 4 | completado
2 | Como usuario, quiero que el diseño sea completamente responsivo. | Implementar diseño responsivo en todas las vistas. | Felipe Urbina | 5 | completado
3 | Como usuario, quiero que los formularios tengan validaciones claras y notificaciones efectivas. | Optimizar diseño y validaciones de formularios. | Sebastián Contreras | 5 | completado
4 | Como administrador, quiero realizar pruebas de interfaz para validar que las optimizaciones visuales sean funcionales en diferentes dispositivos. | Validar diseño visual responsivo y funcional. | Sebastián Contreras | 6 | completado